## Monthly Past months 2018
DAILY REPORT PROBLEMS BV SHANGHAI
TYPE | NOTE | DATE | OWNER | OWNER1 | SOLUTION | DATE WE START SOLUTION | IMAGE | DONE | EXTRA NOTE
Important:::: to do::::::::::::
RISTORANTE | 1. Piatti impilati con tovagliolo e posate | 2018-04-01 |  |  | ok | 2018-04-07 |  | yes
RISTORANTE | 2. Pane sempre pronto prima | 2018-04-01 |  |  | ok | 2018-04-07 |  | no
RISTORANTE | 3. Salse pronte in ogni station con dosatore in ogni station | 2018-04-01
RISTORANTE | 4. Ketchup esce da cucina | 2018-04-01
RISTORANTE | 5. 2 runner solo su consegna food avanti e indietro | 2018-04-01
RISTORANTE | 6. Bar sempre suonare campanella | 2018-04-01
RISTORANTE | 7. Kevin un problema | 2018-04-01
RISTORANTE | 8. Waiter area vini un problema | 2018-04-01
RISTORANTE | 9. 2 runner per sparecchiare, pulire (butler), apparecchiare | 2018-04-01
RISTORANTE | 10. 1 waiter puo anche apparecchiare se e’ libero | 2018-04-01
RISTORANTE | 11. Priorita sempre a prendere ordini | 2018-04-01
RISTORANTE | 12. Touch screen in sala servono per controllare se tutti i tavoli sono a posto e serviti | 2018-04-01
RISTORANTE | 13. Mettere solo forchetta e coltello, cucchiaio cameriere porta se ordinano zuppa | 2018-04-01
RISTORANTE | 14. Stefano per favore fai push sul tuo manager di sala!!!!! Se non eserciti autorita’ e se Kevin non ti risponde cambialo immediatamente. Non esiste che tu pulisci tavoli o apparecchi quando hai in sala un esercito | 2018-04-01
RISTORANTE | 15. Spruzzini pulizia per due volte vuoti, sono stati controllati? Prima del servizio? | 2018-04-01
RISTORANTE | 16. Olio e aceto vuoti, sono stati controllati? | 2018-04-01
RISTORANTE | 17. Spruzzino per pulire area vino non c’e’, cameriere lo riempie con acqua???????? | 2018-04-01
RISTORANTE | 18. Stefano suggerisco che abbia una sua assistente che cooridini il RM e che segua training e formazione e incentivi su direttive di Stefano. E che prepari il materiale. | 2018-04-01
RISTORANTE | 19. Posate e bicchieri vano dimesionati per weekend, cosi da evitare lavaggio durante main rush hours | 2018-04-01
RISTORANTE | 20. La coda fuori va gestita, entrano in sala solo quando tavolo apparecchiato, hostess deve lavorare a contatto con waiters e capo sala | 2018-04-01
RISTORANTE | 21. Le salse vanno preparate prima in quantita’ in ogni station | 2018-04-01
RISTORANTE | 22. Maionese cosi a vista dove c’e’ pane non v bene, e tutte le gastro per salse vanno coperte | 2018-04-01
RISTORANTE | 23. Rubare personale a Pizza Hut.. | 2018-04-01
BAR | 24. Al bar ne servono 2 dietro al bancone e 1 in sala nel rush | 2018-04-01
RISTORANTE | 25. Se lasci aperte le porte del ristorante si crea maggiore confusione e i clienti dentro hanno una immagine pessima della esperienza, oggi fra altre cose fa freddo | 2018-04-01
Gelato kart fuori bar | In pausa pranzo, mettere cartello con scritto "please for gelato for the next 15 min come inside the bar" | 2018-04-01 | stefano | rm
pane | standard per tutti I giorni | 2018-04-01 | stefano | rm
bidone spazzatura | uno in zona bar ristorante e uno in zona deposito seggioloni | 2018-04-01 | stefano |  | sentire rubbermaid
cassiera | tenere la cassiera brava in sala come supervisor quando non c'e' abbastanza personale come oggi | 2018-04-01 | stefano
runner bar ristorante | evitare che vada in sala a consegnare I piatti! Fargli formazione! | 2018-04-01 | stefano
bar café | mai lasciare bar scoperto senza nessuno in mattinata, vedi punto uno | 2018-04-01 | stefano
manutenzione | rubinetto lavandino bar café zona lavastoviglie rotto da venerdi | 2018-04-01 | stefano
tavoli fuori | mancano portaceneri | 2018-04-01 | stefano
piatti impilati? | non ci sono ancora | 2018-04-01 | stefano
preparazione sala | lenta, 1130 ancora non pronto pane o staff per accoglienza | 2018-04-01 | stefano
hostess fuori | cosi non va bene, sembra una mummia… | 2018-04-01 | stefano
bar café | situazione accoglienza clienti disastrosa, richiesto trainig immediato | 2018-04-01 | stefano
tavolo lunch team | non ancora sistemato alle 11.45 | 2018-04-01 | stefano | rm
bar caffe | entrato lapo per parlare con Alessio, nessun saluto, nessuna porposta di fare un caffe o altro | 2018-04-01 | stefano | rm
bar caffe | e' ancora senza personale in pausa pranzo team, per almeno 10 minuti (anche carretto fuori) | 2018-04-01 | stefano | rm
Carretti | Divisa da aggiustare, scarpe da tennis e giacca rossa non vanno bene. Dovresti usare cappellino anche | 2018-04-01 | stefano
Ristorante | Da comprare: tag con nome per ogni cameriere o personale | 2018-04-01 | stefano
Ristorante | Guanti da usare nella parte show food per insalate e dolci | 2018-04-01 | stefano
Bar Ristorante | Urgente training su ragazzo junior per igiene e cosa fare | 2018-04-01 | stefano
Ristorante | I bagni uomo sono sempre sporchi prima di apertura ai clienti. Non accettabile. Tutto il personale deve essere istruito. Nel frattempo che aspettiamo di avere nostro helper per pulizie dobbiamo risolvere, e ci deve essere anche una penalita per chi non si adegua | 2018-04-01 | stefano
Bar Café | Ragazza di servizio meta' delle volte sta girata, non vede clienti, non saluta | 2018-04-01 | stefano
Bar Café | Senza nessuno per 20 minuti questa mattina alle 11 | 2018-04-01
Ristorante | Runner: da organizzare per compiti, due sempre alla consegna exit se c'e' il pieno | 2018-04-01
Ristorante | Head Waiter: la cashier va responsabilizzata | 2018-04-01
Ristorante | Raccogli capelli per cameriere | 2018-04-01
restaurant | pasta need 20-30 min chicken need 40-60 min | 2018-05-01 | Simon
service | uniform standard,partime can not serve the vip table service need more training for the big group | 2018-05-01 | Simon
pastry | product need be checked the date | 2018-05-01 | Simon
café | the coffe still not good coffe machine need be maintenance | 2018-05-01 | Simon

## Monthly June 2018
DAILY REPORT PROBLEMS BV SHANGHAI
2018-06-01
TYPE | NOTE | DATE | OWNER | OWNER1 | SOLUTION | DATE WE START SOLUTION | IMAGE | DONE | EXTRA NOTE
Important:::: to do::::::::::::
front of house | misunderstanding in taking the order for Jacopo | 2018-06-07 | Simon | Stefano | Pay more attention and ask twice, especially with VIP | 2018-06-10 |  | yes
back of house | pizza slow in preparation, 30 min for 2 pizzas | 2018-06-07 | Stefano |  | Training, clear process and commitment, organization | 2018-06-10 |  | no

## Sample how to fill up
DAILY REPORT PROBLEMS BV SHANGHAI
2018-06-01
TYPE | NOTE | DATE | OWNER | OWNER1 | SOLUTION | DATE WE START SOLUTION | IMAGE | DONE | EXTRA NOTE
Important:::: to do::::::::::::
front of house | misunderstanding in taking the order for Jacopo | 2018-06-07 | Simon | Stefano | Pay more attention and ask twice, especially with VIP | 2018-06-10 |  | yes
back of house | pizza slow in preparation, 30 min for 2 pizzas | 2018-06-07 | Stefano |  | Training, clear process and commitment, organization | 2018-06-10 |  | no